2021年度  攀枝花  市省中小企业发展专项资金绩效目标自评表

| 指标 |  |  |  | 目标 | 实际完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 未完成原因 |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金安排 | 获得专项资金额度（万元） | 253 | -- | -- |
|  |  | 资金下达 | 已拨付资金（万元） | 253 | 253 |  |
|  |  |  | 资金拨付率（%） | 100 | 100 |  |
|  |  | 预算执行 | 预算执行完成率（%） | 100 | 100 |  |
|  |  | 资金使用 | 专款专用（%） | 100 | 100 |  |
|  |  | 管理制度 | 资金管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  |
|  | 项目管理 | 建设进度 | 项目投资（投入、产业协作配套合同金额）计划完成度（%） | 100 | 100 |  |
|  |  | 监督管理 | 项目监管的健全性 | 健全 | 健全 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持中小企业项目（个） | 12 | 12 |  |
|  |  |  | 支持项目总投资、投入、完成产业协作佩套合同金额（万元） | -- | 67986.214 | -- |
|  |  |  | 全省中小企业公共服务平台网络服务企业（家次） | ≥1300 | 4837 |  |
|  |  |  | 支持项目融资额（万元） | -- | 4290 | -- |
|  |  |  | 培育乡村振兴带动标杆企业数（户） |  |  |  |
|  |  |  | 支持特殊类型地区数量（个） |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培育重点中小企业数（户） | ≥5户 | 1户企业纳入2021年度省级“专精特”中小企业名单，10户企业通过复核。 | 《四川省“专精特新”中小企业认定管理办法》出台后，根据管理办法要求符合申报条件的企业减少，下步将加大培育力度。 |
|  |  |  | 国家、省级中小企业公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地数量（家） | -- | 6 | -- |
|  |  |  | 年度新升规企业数（户） | 41 | 58 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 规模以上中小工业企业营收增速（%） | 8 | 14.6 |  |
|  |  |  | 带动投资（万元） | 9874.43 | 9874.43 |  |
|  |  |  | 新增企业主体（户） | 3098 | 3098 |  |
|  |  |  | 服务平台、创业基地新增服务收入（万元） | -- | 2376.01 | -- |
|  |  |  | 新增销售收入（万元） | -- | 12951.32 | -- |
|  |  |  | 新增税收（万元） | -- | 1235.83 | -- |
|  |  | 社会效益指标 | 新增就业人数（人） | -- | 164 | -- |
|  |  |  | 行业质量品牌建设 | -- |  | -- |
|  |  | 生态效益指标 | 单位工业增加值能耗下降（%） | -- | 3.9 |  |
|  |  |  | 能源节约效益（吨标煤） | -- |  | -- |
|  |  |  | 污染物减排效益（吨） | -- |  | -- |
|  |  | 可持续影响指标 | 区域发展能力 | 进一步提升 | 进一步提升 |  |
|  |  |  | 对促进企业创新能力提升作用 | 进一步提升 | 进一步提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 | 企业满意度（%） | 95%以上 | 98% |  |

说明：1. 表中指标据实填写，如不涉及的，则不填。

2. “带动投资”是指能力提升项目的项目总投资（投入），不包含产业协作配套类项目实际完成合同金额。